## Slide 2
„Projekte in 9 Schritten vorbereiten“ von Frederick King
„Wie bereite ich Projekte im Unternehmensumfeld optimal vor, um bereits frühzeitig Risiken zu antizipieren und gleichzeitig effizient zu sein?"
​
Das ist die zentrale Frage, die ich in meinem Buch anhand einer Geschichte für dich beantworte:
Michael war mehrere Jahre in der Unternehmensberatung und hilft seinem Kollegen Robert dessen aktuelles Projekt vorzubereiten. Dabei werden typische Projektrisiken bereits in der Vorbereitung angesprochen, antizipiert und praktische Vorlagen mitgeliefert, sodass das Projekt mit wenig Aufwand strukturiert vorbereitet wird.
​
Nein, es handelt sich nicht um noch ein Buch zum Thema "Projektmanagement", sondern zeigt dir, wie Unternehmensberater pragmatisch Projekte vorbereiten. Dazu werden praktische Methoden und Vorlagen für die Projektvorbereitung mitgeliefert, die du sofort in deinem Projekt nutzen kannst.
Daher eignet sich das Buch besonders für dich als Führungskraft, Projektleiter, Projektmitarbeiter und Berater.
In über 20 Projekten als Unternehmensberater habe ich oft auf die harte Tour gelernt, wie Projekte optimal vorbereitet werden müssen. Lerne aus meinen Erfahrungen und greife auf den Methodenbaukasten der Consulting-University zurück.
Eine genaue Erklärung der Folien findest du übrigens in meinem Buch, das du auf www.Amazon.de kaufen kannst.​
Alle genutzten Namen sind fiktiv und frei erfunden, genauso wie alle Projektinhalte auf den Folien.

## Slide 3: Anleitung: Wie kopiere ich Folien und Folieninhalte richtig in meine Präsentation?
Entwurf
Quelle: www.Consulting-University.com
Es gibt zwei Möglichkeiten, um Folien zu kopieren:
Ganze Folie kopieren und mit einem Rechts-Klick in der Zielpräsentation „Zieldesign verwenden“ einfügen. Hierbei kann es vorkommen, dass Fußnoten und weitere Elemente nicht richtig eingefügt werden und korrigiert werden müssen.
Gewünschte Inhalte einzelner Folien markieren, kopieren und in die Zielpräsentation mit „STRG+V einfügen“ (bzw. mit Rechtsklick einfügen). Auch hier müssen ggf. Elemente angepasst werden, wenn die Schriftart oder Schriftgröße in der Zielpräsentation anders ist.

## Slide 4: Mittels Restrukturierungsprojekt soll die Unternehmensvorgabe von 6%-EBIT-Marge für die Tochtergesellschaft ABC GmbH erreicht werden
Negatives Geschäftsergebnis bei Tochtergesellschaft ABC GmbH
Unternehmensvorgabe sieht 6%-EBIT-Marge vor
Aufgrund aktueller Entwicklungen wird nicht davon ausgegangen, dass die Tochtergesellschaft 6%-EBIT-Margen mit eigenen Kräften erwirtschaftet
Problemstellung
Durchführung eines Restrukturierungsprojekts zur Schließung der EBIT-Lücke bis 30.06.2022 bei der ABC GmbH
Umsetzung eines Maßnahmenkatalogs zur Erreichung der 6%-EBIT-Marge bis 30.06.2022
Umsetzung von weiteren Restrukturierungs-maßnahmen zur Erreichung weiterer 1,5%-Punkte EBIT-Marge bis 30.06.2022 als Sicherheitspuffer
Zielsetzung des Projekts
Entwurf
Quelle: Projektteam Phönix

## Slide 5: Notwendige Gesamtergebnis der Restrukturierung aktuell in Abstimmung mit Controlling – Schätzwert bei ca. 9 Mio. €
Entwurf
1 | Absolute EBIT-Lücke in Abstimmung mit Controlling ABC GmbH in Vorbereitung
Quelle: Projektteam Phönix
Gesamtergebnis | Teilprojekt | Teilergebnis | Wesentliche Maßnahmen
Ca. 9 Mio.1 an Restrukturierungs-maßnahmen bis zum 30.06.2022 umgesetzt | PMO | EBIT-Lücke für TG ABC GmbH bis 15.07. definiert und auf Teilprojekte gemäß Schlüssel verteilt | EBIT-Lücke mit Controlling der ABC GmbH definieren und abstimmen (C. Grohe) Absolute EBIT-Lücke gemäß Umsatzschlüssel auf Teilprojekte bis 15.07.21 verteilen (C. Grohe) Absolute EBIT-Lücke im Steuerkreis am 09.08.21 abnehmen lassen (R. Mayer) …
 | TP 1: Filialnetz | X Mio. an Restrukturierungsmaßnahmen im Filialnetz bis zum 30.06.2022 umgesetzt | Analyse des Filialnetzes bis 31.07.21 durchführen (H. Wolters) Restrukturierungs- und Effizienzmaßnahmen bis 07.10.21 definieren (H. Wolters) Restrukturierungs- und Effizienzmaßnahmen bis 07.12.21 abstimmen (M. Hinsch) Restrukturierungs- und Effizienzmaßnahmen bis 30.06.22 umsetzen (Fachbereiche) …
 | TP 2: E-Commerce | X Mio. an Restrukturierungsmaßnahmen im E-Commerce bis zum 30.06.2022 umgesetzt | Analyse des E-Commerce bis 31.07.21 durchführen (T. Horn) Restrukturierungs- und Effizienzmaßnahmen bis 07.10.21 definieren (T. Horn) Restrukturierungs- und Effizienzmaßnahmen bis 07.12.21 abstimmen (A. Schmid) Restrukturierungs- und Effizienzmaßnahmen bis 30.06.22 umsetzen (Fachbereiche) …
Nicht im Projektumfang | Abteilungen: Operations Overhead-Funktionen (HR, Marketing) |  | 

## Slide 6: Projektsteckbrief – Projekt Phönix Teilprojekt 1: Filialnetz
Entwurf
Quelle: Projektteam Phönix
Teilprojekt | Verantwortlich | Starttermin | Endtermin | Benötigtes Budget | Benötigte Mitarbeiter
Filialnetz | Name (OE) | tt.mm.jjjj | tt.mm.jjjj | x,x Mio. € | X FTE
Problemstellung | Zielsetzung
Lorem Ipsum | Lorem Ipsum
Potentielle Risiken | Benötigter Input | Ergebnisse/ Output/ Liefergegenstände
Lorem Ipsum | Lorem Ipsum | Lorem Ipsum
Projektteam | Maßnahmen und dazugehörige Meilensteine (Datum und Verantwortlich)
Name (OE), Kapazität … | Maßnahme 1 (tt.mm.jjjj, N.N. (OE)) Maßnahme 2 (tt.mm.jjjj, Maike Hinsch (OE)) …

## Slide 7: Stakeholder-Analyse
Nr. | Stakeholder | Unterstützung des Projekts | Einfluss auf das Projekt | Erwartetes Verhalten | Konsequenzen für das Projekt
1. | Betriebsrat | Unwahrscheinlich, da Restrukturierung und mit Personalmaßnahmen zu rechnen ist. | Initial gering. Abstimmung der Maßnahmen vor Umsetzung notwendig. | Sobald der Betriebsrat von dem Projekt erfährt, werden wir regelmäßig Informationen zu geplanten Maßnahmen bereitstellen müssen. | Option 1) Betriebsrat vorab informieren und von der Notwendigkeit überzeugen. Option 2) Projekt geheim halten und dann Maßnahmen beim Betriebsrat vorstellen.
2. | Belegschaft der Tochtergesellschaft ABC GmbH (Mitarbeiter und Führungskräfte) | Unwahrscheinlich, da Restrukturierung und mit Personalmaßnahmen zu rechnen ist. | Gering, aber könnten im Rahmen der Projektarbeit den Betriebsrat informieren. | Information des Betriebsrats oder der Öffentlichkeit (Presse) zu den Maßnahmen | Einführung umfassender Kommunikationsstrategie und Change-Management als Projekt Bestandteil.
3. | … |  |  |  | 
Entwurf
Quelle: Projektteam Phönix

## Slide 8: Stakeholder-Analyse
Entwurf
Quelle: Projektteam Phönix
Einfluss und Macht auf das Projekt
Beobachten
Informieren
Zufriedenstellen
Managen
Niedrig
Unterstützung und Interesse am Projekt
Hoch
Niedrig
Hoch

## Slide 9: Projektkapazitäten
Steuerkreis
Dr. Gerhard Haupt
Timo Lange
Franziska Simoneit
Mareike Volkers
Projektleitung
Robert Mayer (100%)
Communication & Change
Tobias Schmied (40%)
Anne Vogt (60%)
TP 2: E-Commerce
Alexa Schmid (100%)
Thomas Horn (80%)
N.N. (100%)
TP 1: Filialnetz
Maike Hinsch (100%)
Helge Wolters (100%)
N.N. (100%)
PMO
Chris Grohe (60%)
N.N. (100%)
Entwurf
Quelle: Projektteam Phönix

## Slide 10: Projektorganisation
Steuerkreis
Dr. Gerhard Haupt (F)
Timo Lange (INC)
Franziska Simoneit (TG)
Mareike Volkers (CON)
Projektleitung
Robert Mayer (INC)
Communication & Change
Tobias Schmied (CC)
Anne Vogt (CC)
TP 2: E-Commerce
Alexa Schmid (TG)
Thomas Horn (TG)
N.N. (tbd)
TP 1: Filialnetz
Maike Hinsch (TG)
Helge Wolters (INC)
N.N. (tbd)
PMO
Chris Grohe (INC)
N.N. (tbd)
Entwurf
Quelle: Projektteam Phönix

## Slide 11: Projektrollen & Verantwortlichkeiten
Leitung, Planung, Durchführung und Steuerung des Projekts
Ansprechpartner für den Steuerkreis
Coaching/ Sparring der Teilprojektleiter
Einhaltung der Projektziele
Treffen von Projekt-entscheidungen im Rahmen Projektumfang
Verantwortung Gesamtprojekt
Steuerung von Projektrisiken
Robert Mayer (INC)
Projektleiter
Durchführung Projekt-Reporting
Nachverfolgung Projektrisiken
Durchführung Steuerkreis (inkl. Vor- und Nachbereitung)
Eskalation von Entscheidungen und Risiken an Projektleiter
Einhaltung des Projektplans
Überwachung Projektbudget
Chris Grohe (INC)
PMO
Bearbeitung der Arbeitspakete (Analyse, Konzepte)
Durchführung von Workshops und Interviews
Abstimmung von Arbeitsergebnissen
Tiefes Verständnis erstellter Analysen und Konzepte
Abstimmung von Konzepten
Gemäß Projektorganisation
Projektmitarbeiter
Coaching/ Sparring Projektmitarbeiter
Feedback zu Konzepten und Analysen
Information des Steuerkreises über Teilprojekt
Verantwortung Teilprojekt
Treffen von Teilprojekt-entscheidungen im Rahmen Projektumfang
Steuerung von Teilprojektzielen
Maike Hinsch (TG)
Alexa Schmid (TG)
Teilprojektleiter
Aufgaben
Verantwortung
Person
Rolle
Planung und Durchführung von Kommunikations- und Change-Maßnahmen
Sparring der Projektleitung bzgl. C&C
Verantwortung der Kommunikations-strategie und der Change-Maßnahmen
Tobias Schmied (CC)
Communication & Change (C&C)
Entwurf
Quelle: Projektteam Phönix

## Slide 12: Gremien & Verantwortlichkeiten
Definierte Steuerkreis-Mitglieder
Projektleitung inkl. Teilprojektleiter
Franziska Simoneit (TG)
Timo Lange (INC)
Robert Mayer (INC)
Beauftragte BR-Mitglieder
Gremien-teilnehmer
Berichterstattung an Steuerkreis
Vorbereitung von Entscheidungen und Optionen
Darstellung des Projektstatus und der Teilprojektinhalte
Abstimmung notwendiger Maßnahmen
Vorbereitung der Betriebsratsfolien zu den abgestimmten Maßnahmen
(Vorab-)Kommunikation mit dem Betriebsrat
Verhandlung und Abstimmung mit BR zu den Maßnahmen
Aufgaben
Robert Mayer (INC)
Franziska Simoneit (TG)
Verantwortlich
Steuerkreis
Betriebsratssitzung
Gremium
Treffen notwendiger Projektentscheidungen
Verteilung notwendiger Arbeitsaufträge im Projektrahmen
Eskalation bei Bedarf
Abstimmung der Maßnahmen zur Vorstellung beim Betriebsrat
Durchsetzung und ggf. Verhandlung abgestimmter Maßnahmen mit dem BR
Zielsetzung/
Entscheidungs-befugnisse
Entwurf
Quelle: Projektteam Phönix

## Slide 13: Regeltermine im Projekt
Name | Daily | Vorstellung Wochenergebnisse | Steuerkreis
Termin & Dauer | Montags, 10.00 – 10.30 Di. – Fr. , 09.00 – 09.30 | Donnerstags, 15.00 – 16.00 | Gemäß Termin Alle 8 Wochen
Teilnehmer | Projektleiter Teilprojektleiter PMO Projektmitarbeiter | Projektleiter Teilprojektleiter PMO C&C | Steuerkreisteilnehmer Projektleiter Teilprojektleiter PMO-Leiter Leiter C&C
Ort | Projektraum Nr. 312 Zusätzlich MS Teams (Remote) | Besprechungsraum Nr. 543 Zusätzlich MS Teams (Remote) | Besprechungsraum tbd Zusätzlich MS Teams (Remote)
Zielsetzung | Operative Arbeit, nächste Schritte und Risiken abstimmen | Wochenergebnisse abstimmen Projekt-Reporting abstimmen | Notwendige Entscheidungen im Projekt erhalten
Agenda | Projektfortschritt darstellen Geplante Aktivitäten anzeigen Aktuelle Risiken/ Hindernisse aufzeigen Notwendige Entscheidungen abstimmen | Teilprojekt anhand PMO-Template vorstellen Risiken und nächste Schritte abstimmen | Management Summary & Status Quo Deep Dive Teilprojekte Risiken und Optionen aufzeigen Projektentscheidungen treffen
Entwurf
Quelle: Projektteam Phönix

## Slide 14: Weitere Beispiele für mögliche Regeltermine im Projekt
Name | PMO-Jour-Fixe | Projektleiter-Jour-Fixe | tbd
Termin & Dauer | Tag, Zeit | Tag, Zeit | Tag, Zeit
Teilnehmer | Projektleiter PMO | Projektleiter Teilprojektleiter PMO | Steuerkreisteilnehmer Projektleiter Teilprojektleiter PMO-Leiter Leiter C&C
Ort | Raum | Raum | Raum
Zielsetzung | Fortschritt des Projekts besprechen und notwendige Entscheidungen abstimmen | Wochenergebnisse abstimmen | Warum wird dieser Termin gemacht?
Agenda | Projektfortschritt darstellen Risiken aufzeigen Notwendige Entscheidungen abstimmen | Teilprojekt anhand PMO-Template vorstellen Risiken und nächste Schritte abstimmen | Agendapunkte
Entwurf
Quelle: Projektteam Phönix

## Slide 15: Arbeitsmodus & Projektregeln
Kernteam arbeitet im Projektraum Nr. 312
Jeden Morgen „Daily“ im Projektraum für alle Projektmitarbeiter. Jeder Teilprojektleiter stellt sein Teilprojekt mündlich vor:
  Fortschritt,
  Geplante Aktivitäten,
  Risiken,
  Notwendige Entscheidungen.
Freitags remote/ Home Office möglich
Tools im Projekt
  Datenablage: MS SharePoint (www.projekt/kunde.de)
  Kommunikation: MS Teams
  Kanban-Board: Trello
  Workshop-Tool: Mural.co
  Templates auf MS SharePoint  Admin
Priorisierung des Projekts über die Linientätigkeit
Lieferung zugesagter Ergebnisse und Arbeiten
Frühzeitiger Hinweis im Daily auf Risiken im Projekt und Teilprojekt (inkl. möglicher Lösungen bzw. Optionen)
Befolgung der „Clean Desk Policy“ im Projekt
Nutzung der zur Verfügung gestellten Templates und Standards (siehe Admin-Ordner auf dem SharePoint)
Geheimhaltung des Projekts, da Restrukturierung
Entwurf
Arbeitsmodus
Projektregeln
Quelle: Projektteam Phönix

## Slide 16: Projektplan Projekt „Phönix“
2021
05
06
07
08
09
10
11
12
Gremientermine
Thomas Horn
Alexa Schmid
Alexa Schmid
Abstimmung Maßnahmen
Robert Mayer
Steuerkreise
09.08.
13.10.
Betriebsurlaub
Robert Mayer
Franziska Simoneit
Aktivitäten
Thomas Horn
Durchführung Analyse
Projektende
Verantwortlich
Robert Mayer
Chris Grohe
Projekt Phönix
Maike Hinsch
Identifikation EBIT-Lücke
BR-Versammlungen
PMO
Change Management
Teilprojekt 1
Helge Wolters
Helge Wolters
Identifikation Maßnahmen
Tobias Schmied
Abstimmung Maßnahmen
Maike Hinsch
Projektstart
Teilprojekt 2
17.12.
Robert Mayer
01.06.
Durchführung Analyse
Projekt-Kick-off
Identifikation Maßnahmen
Entwurf
Quelle: Projektteam Phönix

## Slide 17: Regeln zur Beschlussfassung im Steuerkreis sind definiert und abgestimmt
Zusammensetzung des Steuerkreises | Der Steuerkreis setzt sich aus vier (4) Personen zusammen: Die ständigen, stimmberechtigten Vertreter der Geschäftsführung sind: Vorname Nachname, Vorname Nachname … Die ständigen, stimmberechtigten Vertreter des Fachbereichs sind: Vorname Nachname, Vorname Nachname … Weitere, nicht stimmberechtigte Mitglieder sind: Vorname Nachname, Vorname Nachname …
Kriterien für die Beschlussfähigkeit des Steuerkreises | Der Steuerkreis ist im Rahmen ordentlicher und im Bedarfsfall außerordentlichen Sitzungen entscheidungsfähig, wenn alle der folgenden Bedingungen erfüllt sind: Es sind mindestens drei (3) der vier (4) Mitglieder anwesend (bzw. zugeschaltet) für reguläre Projektenscheidungen.
Treffen von Entscheidungen durch den Steuerkreis | Projektentscheidungen (gemäß der Entscheidungsbefugnisse des Gremiums) werden im Regelfall mit absoluter Mehrheit getroffen, d.h. dass mehr als 50 % der anwesenden (bzw. zugeschalteten), stimmberechtigten Steuerkreis-Mitglieder für eine Option stimmen müssen. (Optional: Es muss jedoch immer ein (1) Vertreter der Geschäftsführung zustimmen)
Dokumentation getroffener Entscheidungen | Die Entscheidungen und deren Ordnungsmäßigkeit (Erfüllung der o.g. Kriterien), werden in anzufertigenden Ergebnisprotokollen des Steuerkreises dokumentiert. Das Ergebnisprotokoll wird im Nachgang an die Steuerkreis-Mitglieder versendet. Werden von den in der Sitzung nicht anwesenden Steuerkreis-Mitgliedern innerhalb von (3) Tagen (Versandtag plus zwei Tage) keine Einwände vorgebracht, gelten Entscheidungen als angenommen. Andernfalls werden sie in der folgenden Sitzung dem Steuerkreis erneut zur Entscheidung vorgelegt.
Entwurf
Quelle: Projektteam Phönix

## Slide 18: Agenda
TOP | Inhalt | Vortragender
1 | Ziele und Projektumfang von Projekt Phönix | Dr. Haupt
2 | Projektorganisation Phönix | Hr. Mayer
3 | Rollen, Arbeitsmodus und Projektregeln | Hr. Mayer
4 | Projektplan und nächste Schritte | Hr. Mayer

## Slide 19: Das Gesamtprojekt kann maximal den Status der Teilprojekte ausweisen
Es bestehen keine Abweichungen vom Plan in Bezug auf Zeit, Budget und Ergebnisse. Alle Ziele und Meilensteine werden planmäßig erreicht.
Es bestehen Abweichungen in Bezug auf Zeit, Budget und Ergebnisse. Gegenmaßnahmen zur Erreichung der Ziele und Meilensteine wurden bzw. werden ergriffen.
Es bestehen Abweichungen in Bezug auf Zeit, Budget und Ergebnisse. Gegenmaßnahmen waren erfolglos. Es besteht Handlungsbedarf im Projekt.
Definitionen des Projektstatus
Entwurf
Quelle: Projektteam Phönix
Grün
Rot
Gelb

## Slide 20: Entscheidungs- und Eskalationsreihenfolge für das Projekt Phönix
Entwurf
Quelle: Projektteam Phönix
Teilprojektleiter
01
Trifft Entscheidungen im Rahmen des jeweiligen Teilprojekts und setzt diese Entscheidungen im Teilprojekt durch
Projektleiter
02
Trifft Entscheidungen im Rahmen des Projekts Phönix und setzt diese Entscheidungen im Projekt durch
Steuerkreis
03
Trifft Entscheidungen im Rahmen des Projekts Phönix mit Auswirkungen auf die Unternehmen und setzt diese Entscheidungen durch
Geschäftsführung
04
Trifft Entscheidungen mit Auswirkungen auf die Unternehmen und setzt diese Entscheidungen durch

## Slide 21: Projekt-Reporting „Phönix“ Teilprojekt: XY
Status zum tt.mm.jjjj
Grün
Teilprojektstatus
Ergebnisse & erfolgte Maßnahmen
Aktuelle Risiken und Gegenmaßnahmen
Risiken und (mögliche) Gegenmaßnahmen
Nächste Schritte
Nächste Schritte & Maßnahmen
Entscheidungsanträge
Entscheidungsanträge für den Projektleiter oder Steuerkreis
Quelle: Projektteam Phönix
Entwurf

## Slide 22: Projektabbruchkriterien wurden für das Projekt für jede Phase definiert
1 | Ausgenommen hiervon sind Abfindungskosten für Personalmaßnahmen
Quelle: Projektteam Phönix
Entwurf
Maßnahmen zählen erst ab absoluten Volumen ≥ 100 K€
Maßnahmen müssen bis 31.06.2022 umgesetzt werden
Kosten für Umsetzung von Maßnahmen sind mit dem Potenzial zu verrechnen1
Prämissen
1. Steuerkreis 09.08.2021
  Maßnahmen mit Potenzial unter 6%-EBIT-Marge der ABC GmbH identifiziert
  …
  Maßnahmen mit Potenzial unter 4%-EBIT-Marge der ABC GmbH konzeptioniert
  …
2. Steuerkreis 13.10.2021
  Maßnahmen mit Potenzial unter 3%-EBIT-Marge der ABC GmbH abgestimmt
  …
3. Steuerkreis 17.12.21

## Slide 23: Entscheidungsanträge für „Gremium“ am tt.mm.jjjj
Entwurf
Quelle: Projektteam Phönix
Nr. | Entscheidungsanträge | Verantwortlich | Termin
1. | Entscheidungstext – Was soll entschieden werden? | Wer ist für die Umsetzung verantwortlich – Name (Abteilung) | Bis wann soll die Entscheidung erledigt sein – tt.mm.jjjj
2. | … | Name (Abteilung) | tt.mm.jjjj
3. | … | Name (Abteilung) | tt.mm.jjjj
4. | … | Name (Abteilung) | tt.mm.jjjj
5. | … | Name (Abteilung) | tt.mm.jjjj
6. | … | Name (Abteilung) | tt.mm.jjjj